## Dati generali
PEG - ANNO 2015
Responsabile di Posizione Organizzativa
|  |  |  | Tamborrino |  |  |  |  | Gerolama
|  |  | Settore | Lavori Pubblici
|  |  |  | Settore di struttura |  | X | Settore di staff
[10 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 5
1 | REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN FRAZIONE PIETRAPIANA A COLLEGAMENTO TRA VIA ALLENDE E VIA QUARATESI | [8 empty] | 8 | 23.53%
2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI SAN CLEMENTE | [8 empty] | 7 | 20.59%
3 | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: primo / secondo/terzo stralcio PEBA | [8 empty] | 6 | 17.65%
4 | AGGIORNAMENTO PIANO NEVE | [8 empty] | 4 | 11.76%
5 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE TORRI FARO | [8 empty] | 9 | 26.47%
[8 empty] | Peso totale |  | 34 | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  |  | 1 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | he | REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN FRAZIONE PIETRAPIANA A COLLEGAMENTO TRA VIA ALLENDE E VIA QUARATESI
Descrizione |  |  | Realizazzione del completamento delle opere di urbanizzazione primaria della viabilità Comunale ubicata in località Pietrapiana, denominata via Salvador Allende, necessarie per collegare quest'ultima a via Quaratesi
Tipologia: |  |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[17 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[20 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[8 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[25 empty] | 3 |  | su |  | 5
[10 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [6 empty] | X
[7 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [7 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Predisposizione atti | [6 empty] | 10 | [5 empty] | X |  | X
2 | Redazione progetto preliminare | [6 empty] | 30 | [9 empty] | X |  | X | X
3 | Approvazione progetto preliminare | [6 empty] | 20 | [14 empty] | X
4 | Approvazione progetto esecutivo | [6 empty] | 30 | [14 empty] | X
5 | Indizione gara | [22 empty] | X |  | X | X
6
100%
Parametro di tempo: | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[12 empty] | Indizione gara | [9 empty] | 2015-10-31 |  |  |  |  | 2015-11-15
Parametro di valutazione : | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI SAN CLEMENTE
Descrizione |  | Ripristino delle normali condizioni di sicurezza e decoro dei piani viari delle strade comunali facenti parte del reticolo viario della fraz. San Clemente nel Comune di Reggello
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | avvio di procedura | [5 empty] | 10 | [9 empty] | X |  | X
2 | Redazione progetto preliminare | [5 empty] | 20 | [12 empty] | X |  | X
3 | Approvazione progetto preliminare | [5 empty] | 10 | [15 empty] | X
4 | Redazione progetto esecutivo | [5 empty] | 40 | [15 empty] | X |  | X
5 | Approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 10 | [17 empty] | X
6 | Indizione gara | [5 empty] | 10 | [18 empty] | X | X
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Indizioen gara | [9 empty] | 2015-11-30 |  |  |  |  | 2015-12-15
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 7 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 3
Numero |  | 3 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: primo / secondo / terzo stralcio PEBA
Descrizione |  | In attuazione del piano generale PEBA del Comune di Reggello è intendimento procedere ai tre stralci funzionali, precisamente il primo " Reggello capoluogo", il il secondo in fraz. Matassino e il terzo in fraz. Donnini
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | predisposizione atti | [5 empty] | 10 | [15 empty] | X
2 | Redazione progetto preliminare | [5 empty] | 20 | [17 empty] | X | X
3 | Approvazione progetto preliminare | [5 empty] | 15 | [18 empty] | X
4 | Redazione progetto esecutivo | [5 empty] | 40 | [18 empty] | X | X
5 | Approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 15 | [21 empty] | X
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Approvazione progetto esecutivo | [9 empty] | 2015-12-31 |  |  |  |  | 2015-12-31
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 4
Numero |  | 4 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | AGGIORNAMENTO PIANO NEVE
Descrizione |  | Aggiornamento del Piano Neve per gli interventi da prevedere nell'inverno 2015/2016
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [12 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[16 empty] | 1 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[10 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[26 empty] | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [7 empty] | X |  | Corpo forestale dello Stato e Croce Azzurra
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | progetto | [5 empty] | 20 | [18 empty] | x | x
2 | organizzazione | [5 empty] | 20 | [19 empty] | x
3 | esecuzione | [5 empty] | 60 | [19 empty] | x |  | x
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Predisposizione progetto | [9 empty] | 2015-11-30 |  |  |  |  | 2015-11-30
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 4 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 5
Numero |  | 5 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE TORRI FARO
Descrizione |  | Trattasi di realizzazione dell'intervento di posa in opera di nuove torri faro. L'intervento si completa con la esecuzione di nuovi plinti di fondazione per le nuove torri, nonché nuove linee elettriche di alimentazione
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 3 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Predisposizione atti | [5 empty] | 10 |  |  |  | X |  | X
2 | Redazione progetto preliminare | [5 empty] | 20 | [11 empty] | X | X
3 | Approvazione progetto preliminare | [5 empty] | 20 | [14 empty] | X
4 | Approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 20 | [15 empty] | X
5 | Indizione gara | [5 empty] | 30 | [17 empty] | X
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Indizione gara | [9 empty] | 2015-09-30 |  |  |  |  | 2015-10-15
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 9 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | pc | 9 | 100 | 1
2 | stampanti | 4 | 100 | 2
3 | plotter | 1 | 100 | 3
4 | autocad | 2 | 100 | 4
5 | apparato radio | 1 | 100 | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 | autovetture | 1 | 100 | 1 | stampante di rete | 1 | 30
2 | fuoristrada | 3 | 100 | 2 | pc portatile | 1 | 100
3 | autocarri 16q. | 2 | 100 | 3 | piaggio porter | 3 | 100
4 | autocarri 35q. | 2 | 100 | 4 | escavatori | 2 | 100
5 | autocarri 150q. / 600 q. | 2 | 100 | 5 | fuoristrada | 3 | 20
|  |  |  | 6 | minipala (in comodato a croce azzurra) | 1 | 0
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5